## 機能
Webアプリケーション開発演習Ⅱ ショッピングシステム
第1フェーズ
大分類 | 小分類 | 概要 | 優先度 | 難易度
ユーザー機能 | ログイン | ログインする | 高 | 低
| ログアウト | ログアウトする | 高 | 低
| 会員情報登録 | 会員情報の登録を行う。名前、住所、クレジット番号 | 高 | 中
| 会員情報変更 | 会員情報の変更を行う | 中 | 中
| 退会 | 退会を行う | 低 | 低
| 商品検索・一覧 | 商品情報を検索し、一覧を表示する | 高 | 中
| 商品詳細 | 商品の詳細を表示する | 高 | 中
| 買い物かご機能 | 買い物かご機能を実装する | 高 | 中
| 購入機能 | 購入を行う機能。クレジットのみとする。クーポンなどなし | 高 | 中
| 購入履歴機能 | 購入した履歴を表示する機能 | 中 | 低
管理機能 | ログイン | ログインする | 高 | 低
| ログアウト | ログアウトする | 高 | 低
| 商品情報登録 | 商品情報を登録する 商品名、値段、説明文、画像など | 高 | 高
| 商品情報更新 | 商品情報を更新する | 中 | 高
| 商品情報削除 | 商品情報を削除する | 中 | 中
| 売上確認 | どの商品がどれだけ売れたかの確認画面 | 低 | 低

## 納品物
設計書 | データベース設計書 | DB設計が書かれた設計書
| 画面設計書 | 画面遷移図、画面レイアウト、入出力が記載された設計書
| 機能設計書 | 機能一覧、クラス図、シーケンス図が書かれた設計書
プログラム | ソースコード一式 | eclipseからエクスポートしたもの
その他 | SQLスクリプトファイル | DB構築に必要なSQLが書かれたファイル

## 大スケジュール
| 5月 | [20 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月
準備 | bar: 月 to 金
設計 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
設計れびゅー | bar: 月 to 水
開発 | bar: 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金; 月 to 金
サーバー環境構築 | bar: 月 to 火
テスト | bar: 月 to 金; 月 to 金
完成品検査 | bar: 月 to 金
進捗会議
毎コマごとに1班づつ行う

## タスク一覧
|  |  | 難易度 | 予想工数 （コマ数）
準備 | チーム内の作業割り振り |  | 高い | 1
| テーマ決め |  | 低い | 1
| GitHub使い方マスター |  | 高い | 2
| 開発ツールなどの準備 |  | 普通 | 2
設計 | DB設計書（環境構築含む） |  | 高い | 20
| 画面設計書 | 画面一覧 | 普通 | 3
|  | 画面遷移図 | 普通 | 5
|  | 画面レイアウト（レイアウト） | 普通 | 20
|  | 画面レイアウト（入出力） | 高い | 30
| 機能設計書 | 機能一覧 | 普通 | 3
|  | クラス図 | 高い | 20
|  | シーケンス図 | 高い | 20
開発 | ユーザー機能 | ログイン | 低 | 2
|  | ログアウト | 低 | 2
|  | 会員情報登録 | 中 | 10
|  | 会員情報変更 | 中 | 10
|  | 退会 | 低 | 1
|  | 商品検索・一覧 | 中 | 15
|  | 商品詳細 | 中 | 7
|  | 買い物かご機能 | 中 | 15
|  | 購入機能 | 中 | 20
|  | 購入履歴機能 | 低 | 5
| 管理機能 | ログイン | 低 | 2
|  | ログアウト | 低 | 2
|  | 商品情報登録 | 高 | 30
|  | 商品情報更新 | 高 | 20
|  | 商品情報削除 | 中 | 10
|  | 売上確認 | 低 | 5
サーバー準備 | DBセットアップ |  | 普通 | 7
| モジュールアップ |  | 普通 | 7
テスト | テスト設計書作成 |  | 高 | 7
| テスト実施 |  | 普通 | 20

## ユーザー画面遷移図
画面遷移図
共通情報 |  | システム名 | ショッピングサイト |  | 作成者 | 一村 智之
|  | 工程名 | システム設計 |  | 作成日付 | 2020-05-20
|  | ドキュメント名 | ショッピングサイト 画面設計書 |  | バージョン | v1.0
書誌情報 |  | 書誌名称 | ショッピングサイト ユーザー機能 画面遷移図 |  | 更新者
|  | 概要 | 本画面遷移図は、ショッピングサイトのユーザー機能に含まれる画面遷移を示す。 |  | 更新日付
アドレス、パスワード
ログイン成功
ログイン失敗
ログアウトボタン押下 ※ログアウトボタンはどの画面からでも押下可能なため他は省略
【１】
ログイン画面
ログイン判定
【Gx】
トップ画面
【Gx】
トップ画面
【Gx】
会員情報登録入力
画面
【Gx】
会員情報登録確認
画面
【Gx】
会員情報表示
画面
【Gx】
会員情報変更入力
画面
【Gx】
会員情報登録完了
画面
会員情報表示はどの画面からでもできるため他省略
【Gx】
会員情報変更確認
画面
【Gx】
会員情報変更完了
画面
【Gx】
退会確認
画面
【Gx】
退会完了
画面
【Gx】
商品検索結果
画面
商品検索はどの画面からでもできるため他省略
【Gx】
商品詳細
画面
【Gx】
カート追加完了
画面
【Gx】
買い物かご表示
画面
買い物かごはどの画面からでもできるため他省略
【Gx】
購入確認
画面
【Gx】
購入完了
画面
【Gx】
購入履歴表示
画面
購入履歴はどの画面からでもできるため他省略

## 管理者画面遷移図
画面遷移図
共通情報 |  |  | システム名 |  | ショッピングサイト |  | 作成者 | 一村 智之
|  |  | 工程名 |  | システム設計 |  | 作成日付 | 2020-05-20
|  |  | ドキュメント名 |  | ショッピングサイト 画面設計書 |  | バージョン | v1.0
書誌情報 |  |  | 書誌名称 |  | ショッピングサイト 管理者機能 画面遷移図 |  | 更新者
|  |  | 概要 |  | 本画面遷移図は、ショッピングサイトの管理者機能に含まれる画面遷移を示す。 |  | 更新日付
アドレス、パスワード
ログイン成功
ログイン失敗
ログアウトボタン押下 ※ログアウトボタンはどの画面からでも押下可能なため他は省略
トップ画面と商品一覧画面を分けるのか そもそも一覧を作るのか
【１】
ログイン画面
ログイン判定
【Gx】
商品一覧表示
画面
【Gx】
商品情報登録入力
画面
【Gx】
商品情報登録確認
画面
【Gx】
商品情報変更入力
画面
【Gx】
商品情報登録完了
画面
【Gx】
商品情報変更確認
画面
【Gx】
商品情報変更完了
画面
【Gx】
商品情報削除入力
画面
【Gx】
商品情報削除完了
画面
【Gx】
売上確認
画面
【Gx】
商品詳細表示
画面